Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2026 года

|  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 А по проспекту Московский в г.Витебске | 4574 | 4574 | январь | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 102/1 по улице Карла Маркса в г.Витебске | 3091 | 3091 | январь | апрель |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 162, корпус 1 по улице Гагарина в г.Витебске | 3398 | 3398 | январь | март |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 24, корпус 1 по улице Мира в г.Витебске . | 5 692 | 5 692 | январь | апрель |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Белинского в г.Витебске . | 2 380 | 2 380 | февраль | август |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Белинского в г.Витебске . | 4 769 | 4 769 | февраль | сентябрь |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Чкалова в г.Витебске | 5500 | 5500 | март | август |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 14, корпус 1 по улице Терешковой в г.Витебске . | 9 972 | 9 972 | январь | сентябрь |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по проспекту Фрунзе в г.Витебске | 1 083 | 1 083 | март | июнь |
| 10 | Модернизация жилого дома № 13 по улице Титова в г. Витебске | 277 | 277 | март | июнь |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по улице Комсомольская в г.Витебске | 274 | 274 | март | июль |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по улице Карла Маркса в г.Витебске | 4216 | 4216 | февраль | июль |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Кирова в г.Витебске | 3898 | 3898 | март | август |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по улице Жесткова в г.Витебске | 1138 | 1138 | март | июль |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 161 по улице Максима Горького в г.Витебске | 699 | 699 | март | июнь |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 41 по улице Карла Маркса в г.Витебске | 2052 | 2052 | апрель | август |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по проспекту Московский в г.Витебске | 5869 | 5869 | февраль | сентябрь |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 4, корпус 5 по улице Смоленская в г.Витебске | 5447 | 5447 | март | сентябрь |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома № 36, корпус 1 по улице Чапаева в г.Витебске | 3698 | 3698 | март | сентябрь |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 22, корпус 6 по проспекту Черняховского в г.Витебске | 4655 | 4655 | март | сентябрь |
| 21 | Капитальный ремонт жилого дома № 17А по проспекту Черняховского в г.Витебске | 3345 | 3345 | март | август |
| 22 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Лазо в г.Витебске | 4554 | 4554 | март | ноябрь |
| 23 | Капитальный ремонт жилого дома № 41А по улице Правды в г.Витебске | 2063 | 2063 | апрель | июль |
| 24 | Капитальный ремонт жилого дома № 5, корпус 3 по улице Лазо в г.Витебске | 3305 | 3305 | февраль | сентябрь |
| 25 | Капитальный ремонт жилого дома № 32, корпус 5 по улице Чкалова в г.Витебске | 2868 | 2868 | март | декабрь |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по улице Гагарина в г.Витебске | 6434 | 6434 | март | декабрь |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Чкалова в г.Витебске | 14269 | 14269 | март | декабрь |
| 28 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, корпус 2 по улице Воинов Интернационалистов в г.Витебске | 4948 | 4948 | апрель | декабрь |
| 29 | Капитальный ремонт жилого дома № 100, корпус1 по улице Лазо в г.Витебске | 4815 | 4815 | май | октябрь |
| 30 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 по улице Карла Маркса в г.Витебске | 4601 | 4601 | март | ноябрь |
| 31 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей жилого дома № 1 по улице Космонавтов в г.Витебске | 4815 | 4815 | апрель | сентябрь |
|  | ИТОГО: | 128 699 | 128 699 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по проспекту Фрунзе в г. Витебске | 2026 |  | январь | декабрь |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Суворова в г. Витебске | 2141 |  | январь | декабрь |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Буденногов г. Витебске | 3421 |  | январь | декабрь |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Шумилинская в г. Витебске | 4750 |  | январь | декабрь |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 74 по проспекту Фрунзе в г.Витебске | 3 504 |  | январь | декабрь |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 А по проспекту Черняховского в г.Витебске | 4348 |  | январь | декабрь |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по проспекту Московский в г.Витебске | 5039 |  | январь | декабрь |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Терешковой в г.Витебске | 14 455 |  | январь | декабрь |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, корпус 1 по улице Чкалова в г.Витебске | 4882 |  | январь | декабрь |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 11, корпус 2 по улице Смоленская в г.Витебске | 4 654 |  | январь | декабрь |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по проспекту Московский в г.Витебске | 3508 |  | январь | декабрь |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по проспекту Победы в г.Витебске | 8 175 |  | январь | декабрь |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 52 А по улице Карла Маркса в г.Витебске | 468 |  | январь | декабрь |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по улице Димитрова в г.Витебске | 1 156 |  | январь | декабрь |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 36, корпус 1 по проспекту Черняховского в г.Витебске | 5682 |  | январь | декабрь |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 60 по улице Карла Маркса в г.Витебске | 3527 | 3527 | май | декабрь |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по улице Правды в г.Витебске | 2023 | 2023 | июнь | декабрь |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 218 по улице Гагарина в г.Витебске | 3914 | 3914 | март | сентябрь |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по улице Комсомольская в г.Витебске | 1497 | 1497 | февраль | июль |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по улице Революционная в г.Витебске | 4092 | 4092 | сентябрь | декабрь |
| 21 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Буденного в г.Витебске | 2029 | 2029 | август | декабрь |
| 22 | Капитальный ремонт жилого дома № 61, корпус 6 по улице Правды в г.Витебске | 4666 | 4666 | июнь | декабрь |
| 23 | Капитальный ремонт жилого дома № 53 по улице Правды в г.Витебске | 2539 | 2539 | сентябрь | декабрь |
| 24 | Капитальный ремонт жилого дома № 26, корпус 2 по проспекту Фрунзе в г. Витебске | 3251 | 3251 | август | декабрь |
| 25 | Капитальный ремонт жилого дома № 34, корпус 1 по улице Чапаева в г.Витебске | 5910 | 5910 | сентябрь | декабрь |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 38, корпус 1 по улице Чапаева в г.Витебске | 3308 | 3308 | сентябрь | декабрь |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 9, корпус 8 по улице Чкалова в г.Витебске | 5506 | 5506 | июнь | декабрь |
|  | ИТОГО: | 110 471 | 42 262 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 5 по улице Суворова в г. Витебске | сентябрь | октябрь |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 5 по проезду Клинический в г. Витебске | май | июль |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 45 по улице Правды в г. Витебске | июль | сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| 1 | Проектно-изыскательские работы (в т.ч. оплата за оказанные услуги госуд.строит.экспертизы) |  |  | январь | декабрь |
|  | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Услуги технадзора, инспекции госстройнадзора, оплата за получение заключений, проведение испытаний по объектам |  |  | январь | декабрь |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |