**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:** «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске», расположенное по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7/27.

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | С 01.12.2021 по 03.12.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 22.12.2021 по 03.01.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 01.12.2021 по 21.12.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 20.12.2021 по 24.12.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики БеларусьЗатрагиваемых сторон\* | С 24.12.2021 по 23.01.2022 включительно (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 23.01.2022 по 29.01.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 31.01.2022 по 01.03.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 02.03.2022 по 17.03.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Открытое акционерно общество «Витебскдрев»

**Юридический адрес:** 210008, Республика Беларусь, город Витебск, Стахановский переулок, 7

**Контактный телефон:** (+375 212) 37-49-77

**E-mail**: drev@vitebsk.by

Планируемая деятельность по объекту «Реконструкция здания отделения измельчения древесины с организацией производства топливных гранул по пер. Стахановскому, 7/27 в г. Витебске» предусматривает реконструкция здания бывшего отделения измельчения древесины для производства ДСП с организацией производства топливных гранул. Производство специализируется на изготовлении гранул из побочного продукта лесопиления (сырых опилок, горбыли) и технического сырья. В качестве топлива для теплогенератора используются побочные продукты лесопиления (сырые опилки) и топливная щепа. В технологическом процессе используется линия под ключ, комплект оборудования от ООО «Доза-Агро», Нижний Новгород, Россия или аналог.

Производственная программа выпускаемой продукции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| Участок по производству топливных гранул | т / част / год | 2,518 300 |

Принятые технологические решения минимизируют воздействия на компоненты природной среды (в качестве топлива для теплогенератора используются отходы от цеха лесопиления, предварительно переработанные в щепу; места возможного образования пыли, от технологических операций пересыпки опилок или гранул, оборудованы системами аспирации с циклонами и фильтрами; уменьшаются объемы образования отходов производства).

Режим работы предприятия принят трехсменный. Продолжительность смены – 8 часов, 305 дней в году.

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– вариант 1 – реализация проектных решений на существующих производственных площадях;

– вариант 2 – реализация проектных решений на альтернативной площадке;

– вариант 3 нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.