**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:** «Модернизация системы пароснабжения с заменой парогазогенераторов филиала «СЖБ №3 г. Витебска» ОАО «Кричевцементношифер», расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1», расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1.

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | С 01.12.2021 по 05.01.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 26.01.2022 по 30.01.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 01.12.2021 по 28.01.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 20.12.2021 по 29.01.2022 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь  Затрагиваемых сторон\* | С 31.01.2022 по 01.03.2022 включительно (не менее 30 календарных дней)  не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 01.03.2022 по 07.03.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 15.08.2022 по 14.09.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 15.09.2022 по 05.10.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** филиал «СЖБ №3 г. Витебска» ОАО «Кричевцементношифер»

**Юридический адрес:** 210604, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Горбачевского, 1

**Контактный телефон:** +375(212) 33 13 60

**E-mail**: zavod\_sjb3@mail.ru

Планируемая деятельность по объекту «Модернизация системы пароснабжения с заменой парогазогенераторов филиала «СЖБ №3 г. Витебска» ОАО «Кричевцементношифер», расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1» предусматривает установку двух парогенераторов «Орлик» 1,0-0,07 МГ (один основной – «Орлик» 1,0-0,07 и один резервный «Орлик» 0,4) максимальной паропроизводительностью 1,0 т/ч, завод-изготовитель ООО «Потенциал», г. Орел, РФ, к существующему газопроводу среднего давления Ду 80мм. Парогенераторы, оборудованных автоматизированными газовыми горелками CIB UNIGAS Р61 М-AB.S.RU.A.050 с мультиблоками MB-DLE 420 S20 с устройствами контроля герметичности ЗЗУ. Назначение использования пара – на технологические нужды. Топливо – природный газ. Предусмотрено устройство химводоподготовки в ранее запроектированном ЦТП (система ХВО).

Расчетная тепловая нагрузка парогенераторов составляет 1,58 т/ч (0,988 МВт, 0,85 Гкал/ч).

Принятые технологические решения минимизируют воздействия на компоненты природной среды.

Режим работы оборудования 107 дней/год, 4 час/сут. Одновременная работа проектируемого оборудования не осуществляется.

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– вариант 1 – реализация проектных решений на существующих производственных площадях;

– вариант 2 нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.